## Feuil1
TB Diagramme de Gantt
| Date de la scéance hebdomadaire |  | 2026-05-26 | 2026-06-01 |  | 2026-06-08 | 2026-06-15 |  | 2026-06-22 |  | 2026-06-29 | 2026-07-06 |  | 2026-07-13 |  | -
|  |  | 26.05-29.05 | 01.06-05.06 |  | 08.06-12.06 | 15.06-19.06 |  | 22.06-26.06 |  | 29.06-03.07 | 06.07-10.07 |  | 13.07-17.07 |  | 31.08-02.09
Phases | Tâches | Heures | P1 | P2 |  | P3 | P4 |  | P5 |  | P6 | P7 |  | P8 |  | P9
Étude préliminaire | Compréhension du sujet et des besoins du projet
Définir des objectifs
Planification du projet
Organisation des différentes phases de développement
| Rédaction du cahier des charges |  |  |  | I | Rendu cahier des charges
Analyse | Analyse de l'état de l'art des interfaces tangibles
Analyses des systèmes RAG
Analyse et comparaison des frameworks d'agents IA
Etude LLM open source utilisables localement / LLM API
Etude des méthodes recherche d'informations dans les documents et bases vectorielles
Analyse méthodes d'intégration et indexation de documents scientifiques
| Etude des architectures web adaptées | [5 empty] | II | Revue Analyse
Conception | Définition des use case
Définition de l'architecture globale
Conception de l'architecture du pipeline RAG
Réalisation des différents diagrammes (séquence, architecture)
Conception de l'organisation des documents scientifiques
Conception de l'interface utilisateur
| Conception du système de consultation des références scientifiques | [8 empty] | III | Revue conception
Implémentation | Développement frontend / backend
Intégration du frontend / backend dans les hébergements
Intégration modèle IA
Mise en place du système RAG
Implémentation du mécanisme de recherche et d'exploitation
Intégration et indexation des articles scientifiques
Développement de l'interface conversationnelle
| Implémentation de l'affichage des recommandations et références utilisées | [10 empty] | IV | Revue implémentation
Validation et tests | Tests techniques (performances du système, temps de réponse, cohérence des réponses
Tests fonctionnels
| Tests utilisateurs | [12 empty] | V | Revue de la validation et tests
Documentation finale | Rédiger les rapports | [14 empty] | Rendu rapport / projet
| Préparer la défense orale | [15 empty] | Défense orale
Légende
Temps estimé
Jalon
Date importante
X : Temps réalisé
1 crédit ECTS équivaut à 25-30 heures
5 crédit -> 100-120heures de travail
16 semaines à disposition
soit entre 6,25h à 7.5 heures de travail par semaine